## Sheet1
Activity | Start Date | Duration (Days) | End Date
Interview Planning | 2017-02-02 | 1 | 2017-02-03
Gantt Chart Generation | 2017-02-06 | 1 | 2017-02-07
Interview | 2017-02-09 | 1 | 2017-02-10
Requirements Document | 2017-02-13 | 4 | 2017-02-17
Use Case Model | 2017-02-17 | 5 | 2017-02-22
Use Case Descriptions and Scenarios | 2017-02-22 | 4 | 2017-02-26
Class Diagrams | 2017-02-26 | 6 | 2017-03-03
Entity Relationship Diagram and DB | 2017-02-20 | 12 | 2017-03-03
Design | 2017-03-04 | 4 | 2017-03-08