## Sheet1
Activity | Start Date | Duration (Days) | End Date
Gantt Chart and Planning | 2017-03-21 | 1 | 2017-03-22
ERD | 2017-03-23 | 7 | 2017-03-30
SQL Statements | 2017-03-31 | 7 | 2017-04-07
Database Testing | 2017-04-08 | 4 | 2017-04-12
UI | 2017-03-23 | 7 | 2017-03-30
Unit Tests | 2017-03-23 | 21 | 2017-04-13
MVC Implementation | 2017-03-23 | 7 | 2017-03-30
Documentation | 2017-04-13 | 4 | 2017-04-17
Presentation Preparation | 2017-04-18 | 7 | 2017-04-25
Name | Total Individual Days (Excluding Group Tasks)
Lewis | 10
Ben | 9
Charlie | 10
Adam | 9
Constantinous | 12
Group Task